## Gantt_30_Semanas
Actividad / Módulo | Inicio | Fin | Resultado | Duración [Semanas] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
MÓDULO 1 — ENSO/MJO Y RENDIMIENTO (Sem 1–10)
Revisión de literatura ENSO/MJO y teleconexiones | 1 | 2 | Documento resumen de literatura y teleconexiones (8–10 páginas) | 2 | bar: 1 to 2
Organización y verificación de datasets | 1 | 2 | Carpeta de datasets estandarizada y verificada | 2 | bar: 1 to 2
Procesamiento GDHY (limpieza, detrend) | 3 | 4 | Archivo GDHY detrendido y limpio (.nc) | 2 | bar: 3 to 4
Correlaciones ENSO punto-campo | 5 | 6 | Mapas | 2 | bar: 5 to 6
Correlaciones MJO punto-campo | 7 | 8 | Mapas | 2 | bar: 7 to 8
Resumen gráfico de correlaciones | 9 | 9 | Mapas de resumen de información | 1 | bar: 9
Síntesis del objetivo 1 | 10 | 10 | Capítulo 1 listo | 1 | bar: 10
MÓDULO 2 — FENOLOGÍA Y SENSIBILIDAD CLIMÁTICA (Sem 11–20)
Construcción del calendario fenológico global | 11 | 12 | Tabla global fenológica por latitud/cultivo/fase | 2 | bar: 11 to 12
Variables climáticas críticas por fase | 13 | 14 | Matriz climática crítica por fase | 2 | bar: 13 to 14
Integración ENSO/MJO + Fenología | 15 | 17 | Mapa global de sensibilidad climática-fenológica | 3 | bar: 15 to 17
Escritura del objetivo 2 | 18 | 20 | Capítulo 2 listo | 3 | bar: 18 to 20
MÓDULO 3 — UMBRALES E ÍNDICE PARAMÉTRICO (Sem 21–30)
Derivación de umbrales climáticos | 21 | 23 | Matriz de umbrales críticos por cultivo/región/fase | 3 | bar: 21 to 23
Construcción de curvas clima–rendimiento | 24 | 26 | Curvas de sensibilidad para SST, ENSO, MJO y clima local | 3 | bar: 24 to 26
Integración fenología + teleconexiones + curvas | 27 | 29 | Informe técnico interpretando mecanismos de impacto | 3 | bar: 27 to 29
Redacción final y preparación defensa | 30 | 30 | Documento final de tesis y presentación | 1 | bar: 30

## Bitácora - tareas
Lista de tareas – Inicio inmediato
1. Ordenar scripts
Crear carpetas: pipeline_final/ y backup/.
Dejar solo los scripts que hoy corren y generan resultados usados.
Archivar el resto.
2. Inventariar resultados
Ir a la carpeta “donde John”.
Listar por cultivo: archivos existentes + qué contiene cada uno.
Escribir: qué tengo hoy y qué sirve.
3. Definir calendario agrícola
Crear tabla simple: cultivo + banda latitudinal + mes inicio + mes fin.
Implementar función que, dada latitud y cultivo, devuelva inicio y fin.
4. Bitácora técnica
Crear un archivo único.
Anotar pasos hechos hasta hoy, en orden.
Agregar referencias usadas.
5. Revisar clusters
Reejecutar clustering una vez.
Ver si los patrones son estables.
Conservar solo lo que sea interpretable; archivar lo demás.